Приложение 1 к приказу от 26.05.2022 № 35/1

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

**(далее – Центр «Точка роста»)**

**в МОУ Рождественской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
|  | 1. **Подготовка нормативной и распорядительной документации** | | | |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | февраль 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | февраль-март 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.3 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» | март-апрель 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 1.4 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» | до 01.06.2022 | Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.5 | Приказ о создании Центра «Точка роста» | март-апрель 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу, размещен а официальном сайте ОО |
| 1.6 | Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»» | апрель-май 2022 | Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения | апрель 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.8 | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | март-апрель 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.9 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2022 | Руководитель ОО | Штатное расписание утверждено |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО | август 2022 | Руководитель ОО | Должностные инструкции утверждены |
| 1.11 | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО:  - целевой раздел (планируемые результаты);  - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);  - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | до 01.09.2022 | Руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования | Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе:  утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания)в соответствии с требованиями, установленными в ОО.  ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО |
|  | 1. **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра | до 30 марта 2022 | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия | Согласован проект зонирования или дизайн-проект |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений | февраль-март 2022 | Руководитель ОО | Получено заключение госэкспертизы |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | декабрь 2021-январь 2022 | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия | Сформирован перечень оборудования и мебели |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра | до 30 мая 2022 | Руководитель ОО | Получено заключение контракта на ремонт помещений |
| 2.5 | Проведение ремонтных работ | до 25 августа 2022 | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия | Приведены помещения в соответствие с согласованным дизайн-проектом |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели | до 25 августа 2022 | Руководитель ОО, | Мебель в соответствие с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения | согласно графику | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение | Заключены договора ответственного хранения  Оборудование готово к использованию. |
| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения | согласно графику | Руководитель ОО, главный бухгалтер | Оборудование принято на баланс образовательной организации |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | при возникновении затруднений в использовании оборудования | Руководитель центра, педагоги | Своевременные обращения в ГКУ ЯО Агентство |
| 2.10 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета |
|  | 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 3.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» | 04.04.2022 | Руководитель ОО, руководитель центра | Рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» |
| 3.2 | Разработка и утверждение:  - режима работы Центра «Точка роста»,  -расписания занятий Центра «Точка роста»,  -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01 сентября 2022 | Руководитель ОО  Руководитель Центра | Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий.  Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.3 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (<https://yar.pfdo.ru>) | До 30 августа 2022 | Руководитель образовательной организации | Программы размещены на сайте ПФДО |
| 3.4 | Открытие центра образования «Точка роста» | 01.09.2022 | Руководитель ОО, руководитель центра | Начало работы Центра «Точка роста» |
| 3.5 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ  (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2022 | Руководитель образовательной организации | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.6 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного планамероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области | сентябрь 2022 | Руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» | В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», созданными и функционирующими в Ярославской областипо направлениям Комплексного плана, а также определены:  сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня в которых примут участие обучающиеся |
| 3.7 | Зачисление обучающихся на программы ДОД на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (<https://yar.pfdo.ru>) | до 30 сентября 2022 | Руководитель образовательной организации | Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | 1. **Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»** | | | |
| 4.1 | Обучение педагогов по программам федерального оператора:  - сбор информации о педагогах центра;  - обучение педагогов;  - получение удостоверений | согласно графику  до  30 апреля 2022  12 мая 2022 – 06 июня 2022  до 01 сентября 2022 | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги | Получение удостоверений о прохождении ППК  Учителя:  физики, химии, биологии, технологии, информатики начальных классов  Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2022 |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППК «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ | июнь 2022 | Руководитель ОО | Получение удостоверений о прохождении ППК |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ИРО/ЦНППМ | Руководитель ОО | Справка |
| 4.4 | Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста» | в течение года по плану школы | Руководитель ОО | План внутрифирменных семинаров и пед.советов в ООП Раздел 3. Кадровые условия. |
| 4.5 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале ТР | ноябрь 2022 | Руководитель ОО | Приказ об итогах мероприятия |
| 4.6 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра«Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2022 | Руководитель ОО, заместители директора | Протоколы совещаний  Размещение информации на официальном сайте ОО |
|  | 1. **Информационное сопровождение** | | | |
| 5.1 | Создание раздела сайта Центра «Точка роста» | март-апрель 2022 | Руководитель ОО  Ответственный за сайт | Раздел создан |
| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15 июня 2022 | Руководитель ОО  Ответственный за сайт | Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | Ответственный за сайт | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний,  - экскурсий учащихся и дт.  - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе  - информирование СМИ о работе центра. | в течение учебного года | Руководитель Центра «Точка роста» | Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
| 1. **Мониторинговые и контрольные мероприятия** | | | | |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги | | | |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направленав ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме  Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022 |
| 6.1.3 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | 25 августа 2022 года | Руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство | Фотомониторинг и реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг,Центра «Точка роста» направлена  в ГКУ ЯО Агентство |
| 6.1.4 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 01 октября 2021 года, далее ежеквартально | Руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство | Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего годав ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.1.5 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д. | 1 раз в квартал | Руководитель ОО | Информация направлена в ГАУДПО ЯО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.2 | ОО | | | |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.08.2022 | Руководитель ОО | Справка или приказ до 25.08.2022 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | в течение учебного года | Администрация ОО | Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Руководитель ОО | Учет оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе:  - организация образовательной деятельности,  - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;  - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация ОО | Контроль организован  Приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | Руководитель ОО | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |